## Product Backlog
Backlog | Tipo | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable Diagrama Vista Desarrollo | Responsable Diagrama Vista Logica | Responsable Diagrama Vista Fisica | Responsable Diagrama Vista Proceso | Sprint Retrospective | Daily Scrum Meeting | Responsable Documentacion | Responsable Sistema | Estimar HH | Fecha Inicio | Fecha Termino
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando historial clinico del paciente | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-05 | 2025-06-05
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando los datos del paciente | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-06 | 2025-06-06
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando chequeo fisico del paciente | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-07 | 2025-06-07
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando anamnesis | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-08 | 2025-06-08
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando motivo de consulta | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-09 | 2025-06-09
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando hospitalizaciones | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 5 | 2025-06-10 | 2025-06-10
1 | Gestión de Ficha Clínica | Clasificando tipo de atencion | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-11 | 2025-06-11
1 | Gestión de Ficha Clínica | Seleccionando tipo de ficha clinica | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-12 | 2025-06-12
1 | Gestión de Ficha Clínica | Buscando pacientes en el sistema | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 5 | 2025-06-13 | 2025-06-13
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando fecha y hora de atencion o modificacion de la ficha clinica | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-14 | 2025-06-14
1 | Gestión de Ficha Clínica | Almacenando historial de modificaciones | Principal | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-15 | 2025-06-15
1 | Gestión de Ficha Clínica | Adjuntando documentos o imágenes a la ficha clinica. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-08-28 | 2025-08-28
1 | Gestión de Ficha Clínica | Cerrando ficha de atención. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-08-29 | 2025-08-29
1 | Gestión de Ficha Clínica | Asociando múltiples pacientes a un mismo tutor. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-08-30 | 2025-08-30
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando al veterinario responsable de la atención. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-08-31 | 2025-08-31
1 | Gestión de Ficha Clínica | Diferenciando tipos de visita veterinaria. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-01
1 | Gestión de Ficha Clínica | Etiquetando estado emocional o comportamiento del paciente | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-02 | 2025-09-02
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando el tipo de cirugía realizada al paciente. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-03 | 2025-09-03
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando el elemento “otro” para diagnósticos no categorizados. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-04 | 2025-09-04
1 | Gestión de Ficha Clínica | Mostrando insumos utilizados al tutor. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-05 | 2025-09-05
1 | Gestión de Ficha Clínica | Calculando edad del paciente. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-06 | 2025-09-06
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando múltiples diagnósticos. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-07 | 2025-09-07
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando operaciones o cirugías realizadas. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-08 | 2025-09-08
1 | Gestión de Ficha Clínica | Separando fichas clínicas según tipo de atención. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-09 | 2025-09-09
1 | Gestión de Ficha Clínica | Marcando estado de la ficha clínica. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 2 | 2025-09-10 | 2025-09-10
1 | Gestión de Ficha Clínica | Visualizando alertas clínicas del paciente. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-11 | 2025-09-11
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando observaciones médicas sensibles. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-12 | 2025-09-12
1 | Gestión de Ficha Clínica | Eliminando datos clínicos tras 5 años de retención. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 5 | 2025-09-13 | 2025-09-13
1 | Gestión de Ficha Clínica | Alertando sobre cumplimiento del plazo legal de conservación de historial clínico. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-14 | 2025-09-14
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando bitácora de solicitudes sobre datos personales. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-15 | 2025-09-15
1 | Gestión de Ficha Clínica | Subiendo fotografía del paciente para su identificación. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-15 | 2025-09-16
1 | Gestión de Ficha Clínica | Cargando antecedentes médicos previos de un paciente. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 2 | 2025-09-16 | 2025-09-17
1 | Gestión de Citas | Agendando y gestionando citas médicas. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-16 | 2025-09-18
1 | Gestión de Citas | Agendando una cita médica con un veterinario especialista y registrando abono. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 6 | 2025-09-16 | 2025-09-19
1 | Gestión de Citas | Agendando visitas a domicilio. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-20
1 | Notificaciones y Configuración | Enviando recordatorios automáticos al tutor. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 5 | 2025-09-17 | 2025-09-21
1 | Gestión de Citas | Visualizando el panel de citas del día. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-17 | 2025-09-22
1 | Gestión de Citas | Visualizando el historial y alertas de vacunas. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-18 | 2025-09-23
1 | Gestión Financiera | Registrando pagos, abonos y estado de cuenta por cliente. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-19 | 2025-09-24
1 | Gestión Financiera | Visualizando abonos, cobros y costos asociados. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-09-19 | 2025-09-25
1 | Gestión de Usuarios | Registrando un nuevo tutor en el sistema. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-19 | 2025-09-26
1 | Gestión de Usuarios | Iniciando sesión en el sistema. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-27
1 | Gestión de Usuarios | Asignando roles y permisos de usuario. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-20 | 2025-09-28
1 | Gestión de Usuarios | Recuperando contraseña olvidada. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-09-20 | 2025-09-29
1 | Gestión de Usuarios | Validando campos requeridos al registrar información. | Secundario | Ok | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alejandro | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-30
1 | Notificaciones y Configuración | Personalizando la forma en que se reciben notificaciones. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Notificaciones y Configuración | Comunicándose mediante la bandeja de mensajes internos. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | Creando o modificando recetas médicas. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | Generando receta médica en PDF con la firma y timbre. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | Restringiendo la reimpresión de recetas médicas. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | Exportando documentos clínicos en formato PDF. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | Firmando digitalmente documentos médicos. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Acceso del Tutor | Visualizando información básica del paciente. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Acceso del Tutor | Visualizando o descargando la epicrisis del paciente. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Notificaciones y Configuración | Cambio el idioma de la interfaz del sistema. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | Guardando información registrada en la ficha clínica. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
Alonso
Catalina
Whitney
Alejandro
Rosita
Marcos
Bastian

## Retrospesctiva
[13 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15
[10 empty] | Tareas Pendientes |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1
[10 empty] | Horas de Trabajo Pendientes |  |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 32 | 28 | 19 | 11 | 3
Blacklog | Tipo | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable Diagrama Vista Desarrollo | Responsable Diagrama Vista Logica | Responsable Diagrama Vista Fisica | Responsable Diagrama Vista Proceso | Sprint Retrospective | Daily Scrum Meeting | Responsable Documentacion | Responsable Sistema | 2025-06-05: Esfuerzo
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando historial clinico del paciente | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-06-05: 3; 2025-06-06: 3; 2025-06-07: 3; 2025-06-08: 3; 2025-06-09: 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando los datos del paciente | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-06-05: 3; 2025-06-06: 3; 2025-06-07: 3; 2025-06-08: 3; 2025-06-09: 3; 2025-06-10: 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando chequeo fisico del paciente | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-06-05: 3; 2025-06-06: 3; 2025-06-07: 3; 2025-06-08: 3; 2025-06-09: 3; 2025-06-10: 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando anamnesis | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando motivo de consulta | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando hospitalizaciones | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | Gestión de Ficha Clínica | Clasificando tipo de atencion | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Seleccionando tipo de ficha clinica | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Buscando pacientes en el sistema | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando fecha y hora de atencion o modificacion de la ficha clinica | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Almacenando historial de modificaciones | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Tareas Pendientes
Horas de Trabajo Pendientes
Blacklog | Tipo | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable Diagrama Vista Desarrollo | Responsable Diagrama Vista Logica | Responsable Diagrama Vista Fisica | Responsable Diagrama Vista Proceso | Sprint Retrospective | Daily Scrum Meeting | Responsable Documentacion | Responsable Sistema | 2025-06-05: Esfuerzo
1 | Gestión de Ficha Clínica | Adjuntando documentos o imágenes a la ficha clínica. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Cerrando ficha de atención. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Asociando múltiples pacientes a un mismo tutor. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando al veterinario responsable de la atención. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Diferenciando tipos de visita veterinaria. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Etiquetando estado emocional o comportamiento del paciente | Terciario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando el tipo de cirugía realizada al paciente. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando el elemento “otro” para diagnósticos no categorizados. | Terciario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Mostrando insumos utilizados al tutor. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Calculando la edad del paciente. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando múltiples diagnósticos. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando operaciones o cirugías realizadas. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Separando fichas clínicas según tipo de atención. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Marcando estado de la ficha clínica. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Visualizando alertas clínicas del paciente. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando observaciones médicas sensibles. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Eliminando datos clínicos tras 5 años de retención. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | [24 empty] | Principal
1 | Gestión de Ficha Clínica | Alertando sobre cumplimiento del plazo legal de conservación de historial clínico. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | [24 empty] | Secundario
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando bitácora de solicitudes sobre datos personales. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | [24 empty] | Terciario
1 | Gestión de Ficha Clínica | Subiendo fotografía del paciente para su identificación | Terciario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | [24 empty] | Cuaternario
1 | Gestión de Ficha Clínica | Cargando antecedentes médicos previos de un paciente. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Ficha Clínica | Agendando y gestionando citas médicas. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Agendando una cita médica con un veterinario especialista y registrando abono. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Agendando visitas a domicilio. | Terciario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Enviando recordatorios automáticos al tutor. | Cuaternario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Visualizando el panel de citas del día. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Visualizando el historial y alertas de vacunas. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión Financiera | Registrando pagos, abonos y estado de cuenta por cliente. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión Financiera | Visualizando abonos, cobros y costos asociados. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Registrando un nuevo tutor en el sistema. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Iniciando sesión en el sistema. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Asignando roles y permisos de usuario. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Recuperando contraseña olvidada. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Validando campos requeridos al registrar información. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso
[13 empty] | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23
[10 empty] | Tareas Pendientes |  |  | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
[10 empty] | Horas de Trabajo Pendientes |  |  | 68 | 66 | 62 | 60 | 58 | 58 | 54 | 50 | 48 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 36 | 34 | 30 | 24 | 20 | 16 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
Blacklog | Tipo | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable Diagrama Vista Desarrollo | Responsable Diagrama Vista Logica | Responsable Diagrama Vista Fisica | Responsable Diagrama Vista Proceso | Sprint Retrospective | Daily Scrum Meeting | Responsable Documentacion | Responsable Sistema | 2025-08-28: Esfuerzo
1 | Gestión de Ficha Clínica | Adjuntando documentos o imágenes a la ficha clínica. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Cerrando ficha de atención. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 3; 2025-08-29: 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Asociando múltiples pacientes a un mismo tutor. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 4; 2025-08-29: 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando al veterinario responsable de la atención. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 4; 2025-08-29: 4; 2025-08-30: 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Diferenciando tipos de visita veterinaria. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 5; 2025-08-29: 5; 2025-08-30: 5; 2025-08-31: 5
1 | Gestión de Ficha Clínica | Etiquetando estado emocional o comportamiento del paciente | Terciario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 5; 2025-08-29: 5; 2025-08-30: 5; 2025-08-31: 5; 2025-09-01: 5; 2025-09-02: 5
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando el tipo de cirugía realizada al paciente. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 3; 2025-08-29: 3; 2025-08-30: 3; 2025-08-31: 3; 2025-09-01: 3; 2025-09-02: 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando el elemento “otro” para diagnósticos no categorizados. | Terciario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 4; 2025-08-29: 4; 2025-08-30: 4; 2025-08-31: 4; 2025-09-01: 4; 2025-09-02: 4; 2025-09-03: 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Mostrando insumos utilizados al tutor. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 5; 2025-08-29: 5; 2025-08-30: 5; 2025-08-31: 5; 2025-09-01: 5; 2025-09-02: 5; 2025-09-03: 5
1 | Gestión de Ficha Clínica | Calculando la edad del paciente. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 3; 2025-08-29: 3; 2025-08-30: 3; 2025-08-31: 3; 2025-09-01: 3; 2025-09-02: 3; 2025-09-03: 3; 2025-09-04: 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando múltiples diagnósticos. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 5; 2025-08-29: 5; 2025-08-30: 5; 2025-08-31: 5; 2025-09-01: 5; 2025-09-02: 5; 2025-09-03: 5; 2025-09-04: 5; 2025-09-05: 5; 2025-09-06: 5
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando operaciones o cirugías realizadas. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 4; 2025-08-29: 4; 2025-08-30: 4; 2025-08-31: 4; 2025-09-01: 4; 2025-09-02: 4; 2025-09-03: 4; 2025-09-04: 4; 2025-09-05: 4; 2025-09-06: 4; 2025-09-07: 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Separando fichas clínicas según tipo de atención. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 3; 2025-08-29: 3; 2025-08-30: 3; 2025-08-31: 3; 2025-09-01: 3; 2025-09-02: 3; 2025-09-03: 3; 2025-09-04: 3; 2025-09-05: 3; 2025-09-06: 3; 2025-09-07: 3; 2025-09-08: 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Marcando estado de la ficha clínica. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 3; 2025-08-29: 3; 2025-08-30: 3; 2025-08-31: 3; 2025-09-01: 3; 2025-09-02: 3; 2025-09-03: 3; 2025-09-04: 3; 2025-09-05: 3; 2025-09-06: 3; 2025-09-07: 3; 2025-09-08: 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Visualizando alertas clínicas del paciente. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 5; 2025-08-29: 5; 2025-08-30: 5; 2025-08-31: 5; 2025-09-01: 5; 2025-09-02: 5; 2025-09-03: 5; 2025-09-04: 5; 2025-09-05: 5; 2025-09-06: 5; 2025-09-07: 5; 2025-09-08: 5; 2025-09-09: 5
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando observaciones médicas sensibles. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 5; 2025-08-29: 5; 2025-08-30: 5; 2025-08-31: 5; 2025-09-01: 5; 2025-09-02: 5; 2025-09-03: 5; 2025-09-04: 5; 2025-09-05: 5; 2025-09-06: 5; 2025-09-07: 5; 2025-09-08: 5; 2025-09-09: 5
1 | Gestión de Ficha Clínica | Eliminando datos clínicos tras 5 años de retención. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 5; 2025-08-29: 5; 2025-08-30: 5; 2025-08-31: 5; 2025-09-01: 5; 2025-09-02: 5; 2025-09-03: 5; 2025-09-04: 5; 2025-09-05: 5; 2025-09-06: 5; 2025-09-07: 5; 2025-09-08: 5; 2025-09-09: 5; 2025-09-10: 5; 2025-09-11: 5
1 | Gestión de Ficha Clínica | Alertando sobre cumplimiento del plazo legal de conservación de historial clínico. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 4; 2025-08-29: 4; 2025-08-30: 4; 2025-08-31: 4; 2025-09-01: 4; 2025-09-02: 4; 2025-09-03: 4; 2025-09-04: 4; 2025-09-05: 4; 2025-09-06: 4; 2025-09-07: 4; 2025-09-08: 4; 2025-09-09: 4; 2025-09-10: 4; 2025-09-11: 4; 2025-09-12: 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Registrando bitácora de solicitudes sobre datos personales. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 2025-08-28: 4; 2025-08-29: 4; 2025-08-30: 4; 2025-08-31: 4; 2025-09-01: 4; 2025-09-02: 4; 2025-09-03: 4; 2025-09-04: 4; 2025-09-05: 4; 2025-09-06: 4; 2025-09-07: 4; 2025-09-08: 4; 2025-09-09: 4; 2025-09-10: 4; 2025-09-11: 4; 2025-09-12: 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Subiendo fotografía del paciente para su identificación | Terciario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1 | Gestión de Ficha Clínica | Cargando antecedentes médicos previos de un paciente. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Gestión de Ficha Clínica | Agendando y gestionando citas médicas. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Agendando una cita médica con un veterinario especialista y registrando abono. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Agendando visitas a domicilio. | Terciario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Enviando recordatorios automáticos al tutor. | Cuaternario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Visualizando el panel de citas del día. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1 | Agendamiento y Citas Médicas | Visualizando el historial y alertas de vacunas. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1 | Gestión Financiera | Registrando pagos, abonos y estado de cuenta por cliente. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | Gestión Financiera | Visualizando abonos, cobros y costos asociados. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Registrando un nuevo tutor en el sistema. | Secundario | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Iniciando sesión en el sistema. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Asignando roles y permisos de usuario. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Recuperando contraseña olvidada. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | Gestión de Usuarios y Seguridad | Validando campos requeridos al registrar información. | Principal | Terminado | Bastian | Marcos | Rosita | Alejandro | Whitney | Catalina | Alejandro | Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## Hoja1
Backlog | Tipo | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable Diagrama Vista Desarrollo | Responsable Diagrama Vista Logica | Responsable Diagrama Vista Fisica | Responsable Diagrama Vista Proceso | Sprint Retrospective | Daily Scrum Meeting | Responsable Documentacion | Responsable Sistema | Estimar HH | Fecha Inicio | Fecha Termino
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 1) Registrar el historial clínico del paciente. | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-04 | 2025-06-04
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 1) Almacenar y visualizar el historial clínico completo del paciente. | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-04
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 2) Registrar los datos del paciente (nombre, especie, raza, etc.). | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-05 | 2025-06-05
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 3) Registrar chequeos físicos (temperatura, frecuencia cardíaca, etc.). | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-05 | 2025-06-05
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 4) Permitir ingresar anamnesis remota y actual. | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-07 | 2025-06-07
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 5) Registrar y mostrar el motivo de la consulta. | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-08 | 2025-06-08
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 6) Registrar información sobre hospitalizaciones y exámenes realizados. | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-09
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 7) Diferenciar los tipos de atención veterinaria (hospitalización, consulta). | Secundario | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-10 | 2025-06-10
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 8) Crear y gestionar Ficha Clínica General. | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-11 | 2025-06-11
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 8) Crear y gestionar Ficha de Hospitalización. | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 4 | 2025-06-12 | 2025-06-12
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 9) Permitir filtrar y buscar por tipo de paciente, diagnóstico, fecha, etc. | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 5 | 2025-06-13 | 2025-06-13
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 10) Registrar fecha y hora de atención o modificación en la ficha. | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-14 | 2025-06-14
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 11) Almacenar historial de modificaciones de la ficha clínica (bitácora). | Principal | Terminado | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Alejandro | Alejandro | 3 | 2025-06-15 | 2025-06-15
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 12) Permitir adjuntar imágenes o documentos a la ficha. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 13) Permitir cerrar fichas de atención una vez completadas. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 14) Permitir asociar múltiples pacientes a un mismo tutor. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 15) Registrar quién atendió al paciente (veterinario responsable). | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 16) Diferenciar entre tipos de visita veterinaria: consulta básica, urgencia, etc. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 17) Permitir etiquetar el estado emocional o comportamiento del paciente. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 18) Registrar tipo de cirugía (urgencia o programada). | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 19) Permitir registrar el elemento “otro” para diagnósticos no categorizados. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 20) Mostrar insumos utilizados al tutor de forma transparente. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 21) Calcular automáticamente la edad a partir de la fecha de nacimiento. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 22) Permitir registrar múltiples diagnósticos o prediagnósticos por ficha. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 23) Registrar operaciones o cirugías realizadas. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 24) Crear y separar fichas clínicas según el tipo de atención. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 25) Permitir marcar una ficha como “pendiente” o “completa”. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 26) Permitir visualizar alertas clínicas como alergias o condiciones crónicas. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 27) Registrar observaciones médicas sensibles solo visibles para el veterinario. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 28) Guardar el historial clínico por 5 años según la ley. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 29) Contar con alertas automáticas sobre el plazo de conservación del historial. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 30) Registrar en bitácora toda solicitud de acceso o modificación de datos. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 31) Permitir subir una fotografía del paciente para su identificación visual. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 32) Permitir cargar antecedentes médicos previos en formato PDF o imagen. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Citas | (CU 33) Crear, editar y cancelar citas médicas. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Citas | (CU 33) Visualizar el calendario de citas y recibir recordatorios. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Citas | (CU 34) Agendar cita con especialista y registrar abono. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Citas | (CU 35) Permitir agendar y registrar visitas a domicilio. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Notificaciones y Configuración | (CU 36) Enviar recordatorios automáticos al tutor. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Citas | (CU 37) Mostrar un panel con todas las citas agendadas para el día. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Citas | (CU 38) Mostrar un calendario con el historial de vacunas y alertas. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión Financiera | (CU 39) Registrar pagos y abonos realizados por los tutores. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión Financiera | (CU 39) Consultar/Visualizar el estado de cuenta del cliente. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión Financiera | (CU 40) Visualizar abonos, cobros y costos asociados. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Usuarios | (CU 41) Permitir registrar a un nuevo tutor en el sistema. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Usuarios | (CU 42) Permitir iniciar y cerrar sesión con credenciales de acceso. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Usuarios | (CU 43) Permitir roles de usuario con sus respectivos permisos. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Usuarios | (CU 44) Permitir recuperar contraseña mediante correo electrónico. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Usuarios | (CU 45) Validar campos requeridos al registrar información. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Notificaciones y Configuración | (CU 46) Permitir la personalización de notificaciones. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Notificaciones y Configuración | (CU 47) Incluir una bandeja de mensajes internos para el personal. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | (CU 48) Permitir visualizar, agregar y editar recetas médicas. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | (CU 49) Generar un documento PDF con receta médica, con firma y timbre. | Principal | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | (CU 50) Restringir la reimpresión de recetas médicas a una sola vez. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | (CU 51) Permitir exportar documentos clínicos en formato PDF. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Documentos y Reportes | (CU 52) Permitir la firma digital del veterinario en documentos médicos. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Acceso del Tutor | (CU 53) Permitir al tutor visualizar información básica del paciente. | Secundario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Acceso del Tutor | (CU 54) Permitir al tutor visualizar la epicrisis en pantalla. | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Acceso del Tutor | (CU 54) Permitir al tutor descargar la epicrisis como un archivo (PDF). | Terciario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Notificaciones y Configuración | (CU 55) Permitir cambiar el idioma de la interfaz del sistema. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -
1 | Gestión de Ficha Clínica | (CU 56) Guardar la información registrada en la ficha clínica. | Cuaternario | Pendiente | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | Sin Asignar | - | - | -